РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т  А Н О В ЛЕ Н И Е

с.Баево

от 20 апреля  2021 года                                                                           №  18

О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду  2021 года  на территории Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия

В целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний период , на основании статей 19 и 36 Федерального закона Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ ( в редакции Федерального закона от 30.11.2011г №112-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» , федеральными законами от 26 октября 2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , постановляю :

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2021 года на  территории Баевского сельского поселения  Ардатовского  муниципального района.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Баевского

сельского поселения:                                                А.Н. Марочкин

Утвержден

постановлением администрации

Баевского сельского поселения

20 апреля   2021 г № 18

ПЛАН

мероприятий по подготовке к весенне -летнему пожароопасному периоду 2021 года на территории Баевского сельского поселения  Ардатовского  муниципального района

| №п/п Наименование мероприятия |  | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду | До 22 апреля | Глава сельского поселения |
| 2. | Организовать проведение комиссионных рейдов по жилому сектору , в том числе по проверке временных ,бесхозных жилых строений , а также возможного проживания лиц без определенного места жительства , склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности и неблагополучных семей | До 25 апреля | Глава сельского поселения, Зам.главы, Депутаты Совета депутатов |
| 3 | Организовать встречи с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности и профилактике пожаров в весенне-летний пожароопасный период | До 01 мая | Глава сельского поселения, депутаты Совета депутатов |
| 4 | Назначить ответственных за пожарную безопасность в административных зданиях , расположенных на территории сельского поселения | До 22 апреля | Глава сельского поселения |
| 5 | Организовать информирование по пропаганде мер пожарной безопасности на придомовых территориях | В течении всего пожароопасного периода | Зам.главы , зав.библиотеками(по согласованию) |
| 6 | Провести беседы и другие разъяснительные работы в учреждениях культуры, школьных учреждениях, среди населения по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах, на природе. | В течении всего пожароопасного периода | Зам.главы , депутаты, зав.библиотеками(по согласованию) |
| 7 | Разместить противопожарную наглядную агитацию на стендах в административных зданиях , расположенных на территории поселения. | До 22 апреля | Зам.главы, Руководители учреждений с массовым пребыванием людей (по согласованию) |